## PRIMER AVANCE PAAC 2016
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAAC VERSIÓN 2 - 2015
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 2016 (Art 73 Ley 1474 de 2011)
SEGUIMIENTO 1 OCI - FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2016 - FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 10 DE 2016
COMPONENTE | N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES o RETRASOS | OFICIO COMUNICACIÓN RETRASO
1. GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1.1 | Actividad 1.1 - Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción por los encargados | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado por la oficina de planeación o quien haga sus veces | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue elaborado durante el mes de marzo por el despacho del contralor y los directivos en conjunto | Sin atrasos
| 2.1 | Actividad 2.1 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción por los grupos de interés | Mapa de Riesgos de Corrupción construído por el personal con apoyo de los elaboradores del mismo | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue construído por el personal directivo con apoyo de los funcionarios en concenso | Sin atrasos
| 3.1 | Actividad 3.1 - Página web institucional y grupos de interés | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la web institucional | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la web institucional en el mes de abril de 2016 | Sin atrasos
| 4.1 | Actividad 4.1 - Constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11 | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado cuatrimestralmente | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción viene siendo monitoreado y revisado cuatrimestralmente siendo éste el primer seguimiento que se le hace | Sin atrasos
| 5.1 | Actividad 5.1 - Verificación de cumplimiento de las acciones establecidas de manera constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11 | Mapa de Riesgos de Corrupción con actividades de seguimiento | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción contempla actividades de seguimiento | Sin atrasos
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1 | Administrativo Sancionatorio | Debe ser ajustado en la medida que los requisitos legales lo ordenen | 100% | No ha habido necesidad de ser ajustado. A la fecha se han aperturado un total de (0) procesos sancionatorios. | Sin atrasos
| 2 | Derecho de Petición | No es necesario ajustarlo porque aplica la norma contemplada para el trámite respectivo y se está procediendo de acuerdo a ella | 100% | A la fecha se han tramitado un total de (5) | Sin atrasos
| 3 | Plan General de Auditoría | No ha habido necesidad de realizar ajustes de cronogramas | 100% | A la fecha se encuentra elaborado, adoptado y en ejecución con 3 auditorías a los municipios de El Retorno, San José del Guaviare y Calamar (Las dos últimas pendientes de informe a la fecha) | Sin atrasos
| 4 | Proceso Auditor Micro | Debe ser ajustado | 100% | El proceso ha requerido ajustes en los planes de trabajo de acurso con los memorandos de asignación. A la fecha se han realizado un total de (3) auditorías. | Sin atrasos
| 5 | Proceso Auditor Macro | No es necesario. Aplica la norma | 0% | A la fecha se han realizado un total de (0) informes macro | Estamos dentro de los términos de ejecución
| 6 | Proceso de Responsabilidad Fiscal | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales | 100% | A la fecha se han realizado un total de (X)
| 7 | Proceso de Jurisdicción Coactiva | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales | 100% | A la fecha se han realizado un total de (X)
| 8 | Proceso Atención Denuncias | No es necesario. Aplica la norma | 50% | A la fecha se han radicado un total de (6) a las cuales se le ha dado trámite, se encuentran en etapa de informe. | Sin atrasos
| 9 | Proceso Atención Quejas y Reclamos | No es necesario. Aplica la norma | 100% | A la fecha se han radicado un total de (0) | Sin atrasos
| 10 | Proceso Presupuestal y de Tesorería | No es necesario. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
| 11 | Proceso Contable | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
| 12 | Proceso Talento Humano | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal respecto a carrera administrativa con incorporación de 3 funcionarios y 1 en periodo de prueba | Sin atrasos
| 13 | Proceso Contratación | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
| 14 | Auditorías Internas | No es necesario. Aplica la norma | 0% | A la fecha se han programado (1) de tipo general con carácter regular a todos los procesos misionales y se han realizado un total de (0) | Estamos dentro de los términos de ejecución
| 15 | Proceso Gobierno en Línea | No es necesario. Aplica la norma | 100% | Se viene cumpliendo con la implementación de la estrategia
| 16 | Proceso Gestión Documental | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
| 17 | Proceso Rendición de Cuentas | No es necesario. Aplica la norma | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2015 se realizó el pasado 17 de diciembre de 2015. A la fecha se han realizado un total de (1) de (1) | Sin atrasos
| 18 | Proceso Reporte Deuda | No es necesario. Aplica la norma | 100% | A la fecha se han realizado un total de (4) | Sin atrasos
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.1 | Actividad 1.1 - Realizar una audiencia pública anual de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2015 se realizó el pasado 17 de diciembre de 2015. A la fecha se han realizado un total de (1) de (1) | Sin atrasos
| 2.1 | Actividad 2.1 - Realizar una audiencia pública anual de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2015 se realizó el pasado 17 de diciembre de 2015. A la fecha se han realizado un total de (1) de (1) | Sin atrasos
| 3.1 | Actividad 3.1 - Divulgar a través de los medios los cronogramas y temas a tratar en las audiencias públicas participativas | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2015 se realizó el pasado 17 de diciembre de 2015. A la fecha se han realizado un total de (1) de (1) | Sin atrasos
| 4.1 | Actividad 4.1- Realizar una audiencia pública anual de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2015 se realizó el pasado 17 de diciembre de 2015. A la fecha se han realizado un total de (1) de (1) | Sin atrasos
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1.1 | Actividad 1.1 - Los niveles directivos atenderán de manera personal la atención de derechos petición | Acercamiento de los niveles directivos con la ciudadanía a traves del ejercicio misional | 100% | Los niveles directivos han atendido de manera personal la atención de todos derechos petición radicados a la fecha | Sin atrasos
| 2.1 | Actividad 2.1- Seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. | Atención a peticiones, denuncias, quejas y reclamos en forma y modo oportuno | 100% | Se le ha hecho seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. El buzón se apretura de manera mensual, a la fecha no ha habido ningun asunto a tramitar | Sin atrasos
| 3.1 | Actividad 3.1-Los niveles profesional atenderán por delegación el trámite de denuncias y otras acciones que le sean delegadas del nivel directivo. | Acercamiento de los niveles profesional con la ciudadanía a traves del ejercicio misional | 100% | Los niveles profesional han atendido de manera personal la atención de todas las denuncias radicadas a la fecha además de las acciones que se le han encomendado por parte del superior inmediato o del señor contralor | Sin atrasos
| 4.1 | Actividad 4.1- Se atenderán los PQRD y demás situaciones que lo ameriten de conformidad con las normas y procedimientos internos | Aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales | 100% | Se dado la aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales ala atención de PQRD | Sin atrasos
| 5.1 | Actividad 4.2 - La atención inicial al ciudadano con características especiales como Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados serán atendidos de manera prioritaria | Atención diferencial al ciudadano (Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados) | 100% | Se ha prestado atención diferencial a adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, embarazadas, desplazados con atención de (0) casos | Sin atrasos
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.1 | Actividad 1.1 - La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofrecerá información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | 100% | La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, se encuentra actualizada ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Sin atrasos
|  | Actividad 1.2 - Actualización y respuesta en tiempo real a través de las redes sociales | Redes sociales actualizadas como mecanismo para informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare, por twitter @ControlGuaviare y Facebook.http://www.facebook.com/contraloriadelguaviare. | 100% | Las redes sociales son actualizadas en cada publicación realizada de manera que permita informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare | Sin atrasos
| 2.1 | Actividad 2.1 - Todos los informes y comunicación de resultados a la ciudadanía serán elaborados para la comprensión fácil en lenguaje claro y sencillo. | Comunicación de resultados a la ciudadanía en lenguaje claro y sencillo. | 100% | Los informes comunicados a la fecha han sido expedidos en lenguaje claro y sencillo. (1) Informe de aditoría publicado en página web. | Sin atrasos
| 3.1 | Actividad 3.1 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | • Página Web Actualizada. • Redes Sociales Actualizadas. • Entrevistas con medios de comunicación | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
| 4.1 | Actividad 4.1 - Conceder entrevistas con medios de comunicación por parte del contralor o quien delegue para comunicar resultados del ejercicio de control fiscal | Entrevistas con medios de comunicación locales, que incluyan jornadas de radio, en las que los ciudadanos preguntan y son orientados sobre diferentes temas de interés. | 50% | En la medida que han sido requerido entrevistas con medios de comunicación locales, se han dado las opiniones y explicaciones del caso. No se han hecho jornadas de radio.
| 5.1 | Actividad 4.2 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Seguimiento a la información pública por medio de la divulgación acertiva | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 1.1 | Actividad 1.1 Solución oportuna a los conflictos internos y externos | Resolver de manera oportuna los conflictos internos y externos que afecten el normal funcionamiento de la Contraloría Departamental del Guaviare. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
| 2 | Actividad 2.1 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar en los funcionarios, mediante la socialización del Código de Ética cualquier remuneración, dádiva u otro tipo de compensación en dinero o especie en razón del trabajo o servicio prestado a la Contraloría o a sus grupos de interés. | 100% | Código de Ética socializado y comunicado a funcionarios. No ha habido actos de corrupción en los funcionarios | Sin atrasos
|  | Actividad 2.2 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar otorgar compensaciones no autorizados por las normas pertinentes sobre incentivos a funcionarios . | 100% | No se ha presentando la situación | Sin atrasos
|  | Actividad 2.3 Salvaguarda e integridad de la información | Evitar el uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. | 100% | No se ha presentando la situación | Sin atrasos
|  | Actividad 2.4 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar la realización de proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Contraloría, o comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. | 100% | No se ha presentando la situación | Sin atrasos
|  | Actividad 2.5 Salvaguarda de la integridad y la transparencia de la gestión | Evitar todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Contraloría y en contra del buen uso de los recursos públicos, o tráfico de influencias para privilegiar trámites. | 100% | No se ha presentando la situación | Sin atrasos
PERIODICIDAD: |  | Cuatrimestral Abril, Agosto y Diciembre
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN: |  | Oficina de Planeación o quien haga sus veces
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: |  | Oficina de Control Interno. Revisar SUIT para seguimiento
PUBLICACIÓN: |  | 10 del mes siguiente al corte del seguimiento