## MAPA ESTRATEGICO
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
PLAN ESTRATEGICO: "Calidad y Excelencia en el Control Fiscal" 2020-2021
MAPA ESTRATEGICO | [5 empty] | AVANCE
EJE ESTRATEGICO | ESTRATEGIAS | PRODUCTOS | INDICADORES | RESPONSABLES | PERIODO DE MEDICIÓN | PRIMER TRIMESTRE % | SEGUNDO TRIMESTRE% | TERCER TRIMESTRE % | CUARTO TRIMESTRE % | CONSOLIDADO 2020
7.1. VIGILAR LA GESTIÓN FISCAL CON EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS MACROPROCESOS MISIONALES | 7.1.1. Desarrollar el proceso de vigilancia y control fiscal de los sujetos que ejecutan recursos públicos bajo un enfoque de riesgos y articulado con los macro procesos misionales con efectividad | Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado. | Procesos Auditores Ejecutados / Procesos Auditores Programados | Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de Control Fiscal | Semestral | 12% | 0% |  |  | 12%
|  | Informes concluidos de calificación de cuentas rendidas. | Informes Concluidos / Sujetos Vigilados
|  | Planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados auditados evaluados. | Planes de Mejoramiento Evaluados / Planes de Mejoramiento Suscritos
|  | Fortalecimiento y capacitación de los sujetos vigilados para la rendición electrónica de las cuentas y la evaluación del sistema de control interno. | Sujetos de control capacitados / Sujetos Obligados a Rendir Cuenta
| 7.1.2. Implementar herramientas de gestión del conocimiento que posibiliten la articulación y la evaluación de los macroprocesos misionales | Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales ISSAI. | Guía de Auditoría Territorial actualizada y adoptada | Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de Control Fiscal | Semestral
|  | Informe del estado de las Finanzas Públicas y de los Recursos Naturales y del Ambiente concluidos. | Informes de las finanzas y los recursos naturales comunicados / Informes de las finanzas y los recursos naturales contratados
|  | Programa adoptado de capacitación sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas Internacionales ISSAI y actualización de normatividad aplicable al ejercicio fiscal. | Programa de Capacitación Ejecutado / Capacitaciones Programadas | [7 empty] | 12%
| 7.1.3. Tomar las decisiones de fondo originadas en los trámites y actuaciones de vigilancia fiscal dentro de la oportunidad legal. | Informes de denuncias con respuestas de fondo | Respuestas de Fondo en Denuncias dentro del término / Denuncias Radicadas | Contralor Departamental del Guaviare, Contralor Auxiliar de Control Fiscal | Semestral
| 7.1.4. Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad en las actuaciones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva | Realizar análisis y estudios en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, que faciliten la toma de decisiones en indagaciones y procesos de responsabilidad fiscal. | Estudios en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva | Contralor Departamental del Guaviare, Contralor auxiliar de Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva | Semestral
|  | Decisiones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva tomadas en oportunidad. | Procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva decisididos dentro de los terminos de ley
7.2. FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO CON CALIDAD | 7.2.1. Tramitar de forma inmediata las alertas ciudadanas de riesgos en la gestión pública mejorando la eficacia del control fiscal y la confianza institucional | Proceso de gestión de derechos de petición mejorado | Solicitudes y peticiones tramitadas dentro de los términos / Peticiones Radicadas | Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal Directora Administrativa y Financiera y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral | 13% |  |  |  | 13%
| 7.2.2. Gestionar con oportunidad el seguimiento a los recursos destinados a las emergencias y desastres y a la participación ciudadana para lograr la eficacia de la vigilancia ciudadana | Seguimiento a las denuncias tramitadas a través del sistema de atención al ciudadano | Informes de denuncias publicados / Total de denuncias Finalizadas | Contralor Departamental y PU Participación Ciudadana | Semestral
|  | Informes, estudios, investigaciones y resultados en general del control fiscal participativo publicados | Informes y resultados en general del control fiscal participativo publicados | Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal Directora Administrativa y Financiera y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral
| 7.2.3. Aplicar los beneficios del control fiscal participativo como insumo del control fiscal micro promoviendo el cuidado de lo público por las organizaciones y la ciudadanía | Agendas ciudadanas para fortalecer la efectividad y transparencia de la gestión fiscal (Foros, capacitaciones, audiencias públicas, rendición de cuentas, alianzas estratégicas, etc) | Beneficios del control fiscal participativo | Contralor Departamental, y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral | [5 empty] | 13%
|  | Capacitar y fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y particulares que ejecuten recursos públicos | Servidores públicos y particulares capacitados | Contralor Departamental, y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral
| 7.2.4. Intensificar el fortalecimiento de la figura de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare | Desarrollar las fases de sensibilización, inducción, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare | Informe de gestión del programa de Contralor Estudiantil | Contralor Departamental y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral
| 7.2.5. Promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles para contribuir al cuidado de los recursos públicos | Apoyar las organizaciones civiles y veedurías del Departamento del Guaviare (capacitación, apoyo, fortalecimiento, acompañamiento) | Informe de capacitación, apoyo y fortalecimiento a veedurías ciudadanas en el departamento del Guaviare | Contralor Departamental y Profesional Universitario Participación Ciudadana | Semestral
7.3. FORTALECER EL TALENTO HUMANO, ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS | 7.3.1. Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos para la gestión del talento humano de la Contraloría | Modelo de gestión de talento humano, los procesos y procedimientos actualizados. | Manual de procesos y procedimientos adoptado e implementado | Contralor Director Administrativo y Financiero | semestral | 12% |  |  |  | 12%
| 7.3.2. Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la generación de cultura de prevención. | Plan de intervención del Clima Organizacional - frente a las políticas y objetivos estratégicos | medición del clima organizacional | Contralor Director Administrativo y Financiero | semestral
|  | Programa Anual de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos | Plan de estímulos, incentivos y reconocimientos implementado | Contralor Director Administrativo y Financiero | semestral
|  | Programa anual de capacitación, Bienestar social y gestión del talento humano | Plan de capacitación, bienestar social y gestión del talento humano implementado | Contralor Director Administrativo y Financiero | semestral
| 7.3.3. Fortalecer el modelo, los procesos y los procedimientos para la Gestión del Área Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventarios). | Procedimientos ajustados y actualizados Área Financiera | Procedimiento contable bajo Norma Internacional de Información Financiera | Contralor Director Administrativo y Financiero | semestral
| 7.3.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno orientado a resultados de calidad- implementado el MIPG | Modelo integrado de planeación y gestión MIPG implementado | Procesos revisados y actualizados/Total de procesos | Contralor Departamental, Contralores Auxiliares, Director Administrativo | semestral
| 7.3.5. Gestionar la disponibilidad y optimizar la utilización de recursos: físicos, financieros y tecnológicos orientados al cumplimiento de las funciones de la Contraloría Departamental del Guaviare. | Realizar convenios interadministrativos de apoyo | Convenios suscritos | Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero | semestral | [5 empty] | 12%
| 7.3.6. Garantizar disponibilidad de recursos físicos y el acceso a una infraestructura física adecuada con el fin de optimizar las condiciones laborales de los funcionarios, el clima organizacional y la función fiscal de atención y participación ciudadana. | Planta Física modernizada | Infraestructura mejorada | Contralor Departamental, Director Administrativo Financiero | semestral
| 7.3.7. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de gestión de la información en el marco del Gobierno Digital. | Cumplir con la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | porcentajes de cumplimientos conforme a la norma | Contralor Departamental del Guaviare Comité interinstitucional | semestral
| 7.3.8. Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con inmediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles | Plan Estratégico de comunicaciones internas y externas. | comunicación interna externa efectiva | Contralor Contralor Departamental del Guaviare Dirección Administrativa y Financiero | semestral
| 7.3.9. Fortalecer procesos de planeación, seguimiento, medición y evaluación de la gestión por resultados de todos los procesos de la Contraloría Departamental del Guaviare. | Sistema de seguimiento y monitoreo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas estratégicas con indicadores de gestión. | Procesos evaluados | contralor Contralores Auxiliares Director Administrativo y Financiero | semestral
|  |  | TOTAL AVANCE |  |  | 12.33% | 0% | 0% | 0% | 12.33%
JAIME LONDOÑO FLÓREZ Contralor General del Departamento del Guaviare

## INFORME DE SEGUMIENTO
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
NIT 83200115-7
Plan de Estrátegico
Calidad y Excelencia en el Control Fiscal
2020-2021
INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE
Eje estratégico | Avance acumulado vigencia 2020 | Avance 1° trimestre vigencia 2021 | Avance 1° trimestre (ejecución acumulada a marzo de 2021) | Diferencia (ejecución faltante para completar la meta establecida) | Meta (ejecución total a diciembre de 2021) |  | Vigilar la gestión fiscal con excelencia y articulado con los macroprocesos misionales | Fortalecimiento del control fiscal participativo con calidad | Fortalecer el talento humano, asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría departamental del Guaviare para el logro de los resultados | Total de la ejecución acumulada a junio de 2020)
Vigilar la gestión fiscal con excelencia y articulado con los macroprocesos misionales | 42% | 12% | 54% | 46% | 100% | Avance 1° Semestre (ejecución acumulada a junio de 2020) | 54% | 63% | 59% | 58.67%
Fortalecimiento del control fiscal participativo con calidad | 50% | 13% | 63% | 37% | 100% | Diferencia (ejecución faltante para completar la meta establecida) | 46% | 37% | 41% | 41.33%
Fortalecer el talento humano, asegurar el funcionamiento y la organización de la contraloría departamental del Guaviare para el logro de los resultados | 47% | 12% | 59% | 41% | 100%
Total Porcentual | 46.33% | 12.33% | 58.67% | 41.33% | 100%