## SEGUNDO AVANCE PAAC 2019
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAAC VERSIÓN 2 - 2015
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 2016 (Art 73 Ley 1474 de 2011)
SEGUIMIENTO 1 OCI - FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE AGOSTO 31 DE 2019 - FECHA DE PUBLICACIÓN: SEPTIEMBRE 10 DE 2019
COMPONENTE | POLÍTICA | OBJETIVO | METAS | N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | OFICIO COMUNICACIÓN RETRASO
1. GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN | POLÍTICA 1 - ANTICORRUPCIÓN: Identificar, analizar y controlar posibles hechos generadores de corrupción en la contraloría departamental del Guaviare, tanto internos como externos a partir de la determinación de riesgos de posibles actos de corrupción, causas y consecuencias y establecer las medidas para controlarlos. | OBJETIVO 1: Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 mediante el diagnóstico y análisis de posibles hechos generadores de corrupción en la Contraloría Departamental del Guaviare. | META 1 • Mapa de riesgos de corrupción elaborado y actualizado. | 1.1 | Actividad 1.1 - Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción por los encargados. | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado por la oficina de planeación o quien haga sus veces. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue elaborado durante el mes de febrero por el despacho del contralor y los directivos en conjunto. | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción por los grupos de interés. | Mapa de Riesgos de Corrupción construído por el personal con apoyo de los elaboradores del mismo. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue construído por el personal directivo con apoyo de los funcionarios en concenso. | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1 - Página web institucional y grupos de interés | Mapa de Riesgos de Corrupción y anexos se encuentran publicado en la web institucional. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la web institucional en el mes defebrero de 2019. | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1 - Constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11 | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado cuatrimestralmente | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción viene siendo monitoreado y revisado cuatrimestralmente siendo éste el cuarto seguimiento que se le hace. | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 5.1 - Verificación de cumplimiento de las acciones establecidas de manera constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11. | Mapa de Riesgos de Corrupción con actividades de seguimiento. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción contempla actividades de seguimiento. | Sin atrasos
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - ESTRATEGIA ANTI TRAMITE | POLÍTICA 2 – ANTITRÁMITES: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la contraloría departamental del Guaviare permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad mediante la modernización y aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. | Realizar los ajustes a los tramites y procesos, de acuerdo al inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los proceso misionales de la Contraloría, con la finalidad de garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. | • Inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los procesos misionales de la Contraloría actualizado. • Diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos a intervenir. • Simplificación de trámites: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos. • Eliminación de trámites: supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para la Contraloría y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal. | 1 | Administrativo Sancionatorio. | Debe ser ajustado en la medida que los requisitos legales lo ordenen. | 100% | Se esta realizadon el estudio del actual mannual. | Sin Retraao
|  |  |  | 2 | Derecho de Petición. | No es necesario ajustarlo porque aplica la norma contemplada para el trámite respectivo y se está procediendo de acuerdo a ella. | 100% | A la fecha se han tramitado un total de (14 ) | Sin atrasos
|  |  |  | 3 | Plan General de Auditoría. | se expidio la resoluion 05 del 18 de enero de 2019 por la cual se adopta el plan general de auditorias | 100% | A la fecha se programaron 9 auditorias Regulares a las siguientes entidades: Energuaviare, alcaldia del Retorno, alcaldia de San Jose, Gobernacion, Hospital, Empoaguas, alcaldia Calamar, Red de servicios de primer nivel y alcaldia de Miraflores. | Sin atrasos
|  |  |  | 4 | Proceso Auditor Micro. | No es necesario ajustarlo porque aplica la norma contemplada para el trámite respectivo (Resolución 15 de 2013) y se está procediendo de acuerdo a ella. | 45% | Ala fecha se encuentran en proceso de auditoria las siguientes entidades: Energuaviare, alcaldia de San Jose del Guaviare, alcaldía el retorno, ESE Red de servicios de salud Primer Nivel, Gobernación del Guaviare, Municipio de Calamar | Pendiente terminación de informes y traslados
|  |  |  | 5 | Proceso Auditor Macro. | La contraloría celebro el contrato No. 03 de 2019 para elaboración del informe de medio ambiente. | 100% | Informe Notificado | sin retrasos
|  |  |  | 6 | Proceso de Responsabilidad Fiscal. | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales. | 100% | En este cuatrimestre se han aperturado 15 Indagaciones preliminares, 3 procesos de responsabilidad fiscal y se archivaron 10 procesos. | Sin atrasos
|  |  |  | 7 | Proceso de Jurisdicción Coactiva. | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales. EL manual de cartera fue ajustado al mes de diciembre de 2017. | 100% | A la fecha se ha aperturado tres procesos coactivo durante la vigencia 2019. | Sin atrasos
|  |  |  | 8 | Proceso Atención Denuncias. | No es necesario modificar el procedimiento. Aplica la norma. | 100% | En este cuatrimestre se ha radicado dos(2) denuncia (D-95-18-01, D95-19-02, D-95-19-03, D-95-19-04, D-95-19-05, D-95-19-06) ), las cuales se han tramitado dentro de los términos establecidos para la atención de denuncias. | Sin atrasos
|  |  |  | 9 | Proceso Atención Quejas y Reclamos. | No es necesario. Aplica la norma | 100% | A la fecha no se han radicado quejas y reclamo alguno | Sin atrasos
|  |  |  | 10 | Proceso Presupuestal y de Tesorería. | No es necesario. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 11 | Proceso Contable. | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 12 | Proceso Talento Humano. | Debe ser ajustado. | 100% | En trámite normal respecto a carrera administrativa | Sin atrasos
|  |  |  | 13 | Proceso Contratación | se debe actualizar. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 14 | Auditorías Internas | Aplica la norma | 0% | A la fecha se han programado dentro del PGA Internas una (1) de tipo general con carácter regular a todos los procesos misionales para llevarse a cabo en el mes de diciembre y se han realizado un total de (0) | Estamos dentro de los términos de ejecución
|  |  |  | 15 | Proceso Gobierno digital | Aplica la norma | 70% | De acuerdo a la ultima medición se elaboró plan de mejoramiento y la implementación del TIC SEGURIDAD DE INFORMACION | No se ha avanzado por falta de personal, sin embargo la entidad utiliza los medios electroncos para disponer la información a la ciudadania en general
|  |  |  | 16 | Proceso Gestión Documental | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | No se tiene personal, cada dependencia realiza realiza el proceso de archivo de la información que produce para ser remitida al archivo central
|  |  |  | 17 | Proceso Rendición de Cuentas | Aplica la norma | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2018 se realizó el pasado mes 15 de marzo de 2019. A la fecha se han realizado un total de (1) | Sin atrasos
|  |  |  | 18 | Proceso Reporte Deuda | Aplica la norma | 100% | A la fecha se han reportado 2 informes de la deuda pública, son trimestrales | Sin atrasos
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | POLÍTICA 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS: Garantizar la publicidad de la gestión realizada por la entidad mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía, la interacción con las personas, entidades, servidores públicos y comunidad en general para la divulgación de resultados del control fiscal regional. | OBJETIVO 3: Establecer mecanismos que permitan mejorar los procedimientos de comunicación con los usuarios tanto internos como externos, teniendo en cuenta que el diálogo es un elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas en la medida en que se da la retroalimentación de la gestión de la Entidad, los resultados, y las decisiones que se toman. | META 1 • Audiencias públicas participativas: La Contraloría Departamental del Guaviare realiza audiencias públicas de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | 1.1 | Actividad 1.1 - Realizar una audiencia pública anual de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | A la fecha se realizo una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas el pasado 19 de marzo de 2019 | Sin atrasos
|  |  |  | 2 | Actividad 2.1 - Divulgar a través de los medios los cronogramas y temas a tratar en las audiencias públicas participativas | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | No se han realizado audiencias participativas | Sin atrasos
4. MECANISMOS DE MEJORA PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | POLÍTICA 4 –ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: Garantizar el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios que brinda la contraloría departamental del Guaviare conforme a los principios de información completa, clara, oportunidad en el servicio, consistente, con altos niveles de calidad ajustándose a las necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos de la región. | OBJETIVO 4: Mantener Actualizados los canales de comunicación con el ciudadano, con el fin de garantizar mayor celeridad en la atención a los requerimientos de los ciudadanos y/o grupos de interés. | META 1. • Acercamiento de los niveles directivos con la ciudadanía a través del ejercicio misional. META 2. • Atención a peticiones, denuncias, quejas y reclamos en forma y modo oportuno. META 3. • Atención diferencial al ciudadano. | 1.1 | Actividad 1.1 - Los niveles directivos atenderán de manera personal la atención de derechos petición | Se a dado tramite a los derechos de peticon en los terminos de ley | 100% | Los niveles directivos han atendido de manera personal la atención de todos derechos petición radicados a la fecha. | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1- Seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. | Atención a peticiones, denuncias, quejas y reclamos en forma y modo oportuno | 100% | Se le ha hecho seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. El buzón se apertura de manera mensual, a la fecha no ha habido ningun asunto a tramitar | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1-Los niveles profesional atenderán por delegación el trámite de denuncias y otras acciones que le sean delegadas del nivel directivo. | Acercamiento de los niveles profesional con la ciudadanía a traves del ejercicio misional | 100% | Los niveles profesional han atendido de manera personal la atención de todas las denuncias radicadas a la fecha además de las acciones que se le han encomendado por parte del superior inmediato o del señor contralor | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1- Se atenderán los PQRD y demás situaciones que lo ameriten de conformidad con las normas y procedimientos internos | Aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales | 100% | Se dado la aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales ala atención de PQRD | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 4.2 - La atención inicial al ciudadano con características especiales como Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados serán atendidos de manera prioritaria | Atención diferencial al ciudadano (Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados) | 100% | Se ha prestado atención diferencial a adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, embarazadas, desplazados con atención de (0) casos | Sin atrasos
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | POLÍTICA 5 – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: Garantizar el derecho fundamental a la información pública permitiendo que todas las personas puedan acceder a la información de los productos y resultados de control fiscal a nivel local, regional y nacional. se exceptúan documentos e información considerados como legalmente reservados. | OBJETIVO 5: Utilizar diferentes canales de comunicación mediante los cuales se establece una relación de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía, de manera que la Entidad se acerca a los grupos de interés en la medida en que comunica permanentemente sobre la gestión, los resultados de la gestión y las decisiones que le han sido asignadas legalmente. | META 1 • Página Web Actualizada. META 2 • Redes Sociales Actualizadas. META 3 • Entrevistas con medios de comunicación. | 1.1 | Actividad 1.1 - La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofrecerá información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | 100% | La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, se encuentra actualizada ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 1.2 - Actualización y respuesta en tiempo real a través de las redes sociales | Redes sociales actualizadas como mecanismo para informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare, por twitter @ControlGuaviare y Facebook.http://www.facebook.com/contraloriadelguaviare. | 100% | Las redes sociales son actualizadas en cada publicación realizada de manera que permita informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1 - Todos los informes y comunicación de resultados a la ciudadanía serán elaborados para la comprensión fácil en lenguaje claro y sencillo. | Comunicación de resultados a la ciudadanía en lenguaje claro y sencillo. | 100% | Los informes comunicados a la fecha han sido expedidos en lenguaje claro y sencillo. uno (1) Informe de auditoría: Energuaviare publicado en página web. | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | • Página Web Actualizada. • Redes Sociales Actualizadas. • Entrevistas con medios de comunicación | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1 - Conceder entrevistas con medios de comunicación por parte del contralor o quien delegue para comunicar resultados del ejercicio de control fiscal | Entrevistas con medios de comunicación locales, que incluyan jornadas de radio, en las que los ciudadanos preguntan y son orientados sobre diferentes temas de interés. | 50% | En la medida que han sido requerido entrevistas con medios de comunicación locales, se han dado las opiniones y explicaciones del caso. No se han hecho jornadas de radio. | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 4.2 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Seguimiento a la información pública por medio de la divulgación acertiva | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
6. INICIATIVAS ADICIONALES | POLÍTICA 6 – CONFLICTO DE INTERESES: La Contraloría Departamental del Guaviare se compromete a instaurar una política de conflictos de interés que contenga la prevención, manejo, divulgación y resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la contraloría y sus grupos de interés, a la vez, rechaza, condena y prohíbe que el contralor y su equipo de trabajo, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la contraloría incurran en cualquiera de las prácticas establecidas en el capítulo 7 del código de ética. | OBJETIVO 6: Prevenir, manejar, divulgar las buenas prácticas de resolución de conflictos de interés y propender por la pronta resolución de los mismos, tanto al interior de la Contraloría como a los grupos de interés; a la vez rechazar, condenar y prohibir prácticas corruptas o antiéticas comunicando a las instancias pertinentes. | META 1 • Resolver de manera oportuna los conflictos internos y externos que afecten el normal funcionamiento de la Contraloría Departamental del Guaviare. META 2 • Evitar en los funcionarios, mediante la socialización del Código de Ética cualquier remuneración, dádiva u otro tipo de compensación en dinero o especie en razón del trabajo o servicio prestado a la Contraloría o a sus grupos de interés. META 3 • Evitar otorgar compensaciones a funcionarios no autorizados por las normas pertinentes sobre incentivos. META 4 • Evitar el uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. META 5 • Evitar la realización de proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Contraloría, o comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. META 6 • Evitar todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Contraloría y en contra del buen uso de los recursos públicos, o tráfico de influencias para privilegiar trámites. | 1.1 | Actividad 1.1 Solución oportuna a los conflictos internos y externos | Resolver de manera oportuna los conflictos internos y externos que afecten el normal funcionamiento de la Contraloría Departamental del Guaviare. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
|  |  |  | 2 | Actividad 2.1 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar en los funcionarios, mediante la socialización del Código de Ética cualquier remuneración, dádiva u otro tipo de compensación en dinero o especie en razón del trabajo o servicio prestado a la Contraloría o a sus grupos de interés. | 100% | Código de Ética socializado y comunicado a funcionarios. No ha habido actos de corrupción en los funcionarios | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.2 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar otorgar compensaciones no autorizados por las normas pertinentes sobre incentivos a funcionarios . | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.3 Salvaguarda e integridad de la información | Evitar el uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.4 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar la realización de proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Contraloría, o comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.5 Salvaguarda de la integridad y la transparencia de la gestión | Evitar todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Contraloría y en contra del buen uso de los recursos públicos, o tráfico de influencias para privilegiar trámites. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
PERIODICIDAD: | CUATRIMESTRAL |  |  |  | Cuatrimestral Abril, Agosto y Diciembre
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN: | 2019-09-10 |  |  |  | Oficina de Planeación o quien haga sus veces
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: | NOHEMILCE QUINTERO CETINA |  |  |  | Oficina de Control Interno. Revisar SUIT para seguimiento
PUBLICACIÓN: | 2019-09-10 |  |  |  | 10 del mes siguiente al corte del seguimiento
Note on B13: OTRO:
Note on C13: OTRO:
Note on G19: OTRO:
Note on I31: OTRO:

## PRIMER AVANCE PAAC 2019
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAAC VERSIÓN 2 - 2015
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 2016 (Art 73 Ley 1474 de 2011)
SEGUIMIENTO 1 OCI - FECHA DE SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2019 - FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 10 DE 2019
COMPONENTE | POLÍTICA | OBJETIVO | METAS | N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | OFICIO COMUNICACIÓN RETRASO
1. GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN | POLÍTICA 1 - ANTICORRUPCIÓN: Identificar, analizar y controlar posibles hechos generadores de corrupción en la contraloría departamental del Guaviare, tanto internos como externos a partir de la determinación de riesgos de posibles actos de corrupción, causas y consecuencias y establecer las medidas para controlarlos. | OBJETIVO 1: Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 mediante el diagnóstico y análisis de posibles hechos generadores de corrupción en la Contraloría Departamental del Guaviare. | META 1 • Mapa de riesgos de corrupción elaborado y actualizado. | 1.1 | Actividad 1.1 - Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción por los encargados. | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado por la oficina de planeación o quien haga sus veces. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue elaborado durante el mes de febrero por el despacho del contralor y los directivos en conjunto. | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción por los grupos de interés. | Mapa de Riesgos de Corrupción construído por el personal con apoyo de los elaboradores del mismo. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue construído por el personal directivo con apoyo de los funcionarios en concenso. | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1 - Página web institucional y grupos de interés | Mapa de Riesgos de Corrupción y anexos se encuentran publicado en la web institucional. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la web institucional en el mes defebrero de 2019. | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1 - Constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11 | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado cuatrimestralmente | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción viene siendo monitoreado y revisado cuatrimestralmente siendo éste el cuarto seguimiento que se le hace. | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 5.1 - Verificación de cumplimiento de las acciones establecidas de manera constante por los involucrados en los procesos y de manera cuatrimestral en cumplimiento del Art 73 de la Ley 1474/11. | Mapa de Riesgos de Corrupción con actividades de seguimiento. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción contempla actividades de seguimiento. | Sin atrasos
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - ESTRATEGIA ANTI TRAMITE | POLÍTICA 2 – ANTITRÁMITES: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la contraloría departamental del Guaviare permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad mediante la modernización y aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. | Realizar los ajustes a los tramites y procesos, de acuerdo al inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los proceso misionales de la Contraloría, con la finalidad de garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. | • Inventario de los trámites y procedimientos administrativos contemplados en los procesos misionales de la Contraloría actualizado. • Diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos a intervenir. • Simplificación de trámites: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos. • Eliminación de trámites: supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para la Contraloría y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal. | 1 | Administrativo Sancionatorio. | Debe ser ajustado en la medida que los requisitos legales lo ordenen. | 100% | Se esta realizadon el estudio del actual mannual. | Sin Retraao
|  |  |  | 2 | Derecho de Petición. | No es necesario ajustarlo porque aplica la norma contemplada para el trámite respectivo y se está procediendo de acuerdo a ella. | 100% | A la fecha se han tramitado un total de (8 ) | Sin atrasos
|  |  |  | 3 | Plan General de Auditoría. | se expidio la resoluion 05 del 18 de enero de 2019 por la cual se adopta el plan general de auditorias | 20% | A la fecha se programaron 9 auditorias Regulares a las siguientes entidades: Energuaviare, alcaldia del Retorno, alcaldia de San Jose, Gobernacion, Hospital, Empoaguas, alcaldia Calamar, Red de servicios de primer nivel y alcaldia de Miraflores. | Sin atrasos
|  |  |  | 4 | Proceso Auditor Micro. | No es necesario ajustarlo porque aplica la norma contemplada para el trámite respectivo (Resolución 15 de 2013) y se está procediendo de acuerdo a ella. | 100% | Ala fecha se encuentran en proceso de auditoria las siguinetes entidades: Energuaviare y alcaldia de San Jose del Guaviare | Sin atrasos
|  |  |  | 5 | Proceso Auditor Macro. | La contraloría celebro el contrato No. 03 de 2019 para elaboración del informe de medio ambiente. | 100% | Esta en proceso de elaboracion. | Sin atrasos
|  |  |  | 6 | Proceso de Responsabilidad Fiscal. | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales. | 100% | En este cuatrimestre se han aperturado 7 Indagaciones preliminares, 3 procesos de responsabilidad fiscal y se archivaron 9 procesos. | Sin atrasos
|  |  |  | 7 | Proceso de Jurisdicción Coactiva. | Debe ser ajustado en la medida en que lo exija la norma, sin embargo a la fecha se han tramitado cumpliendo los requisitos legales. EL manual de cartera fue ajustado al mes de diciembre de 2017. | 100% | A la fecha se ha aperturado tres procesos coactivo durante la vigencia 2019. | Sin atrasos
|  |  |  | 8 | Proceso Atención Denuncias. | No es necesario modificar el procedimiento. Aplica la norma. | 100% | En este cuatrimestre se ha radicado dos(2) denuncia (D-95-18-01 y D95-19-02 ), las cuales se han tramitado dentro de los términos establecidos para la atención de denuncias. | Sin atrasos
|  |  |  | 9 | Proceso Atención Quejas y Reclamos. | No es necesario. Aplica la norma | 100% | A la fecha no se han radicado quejas y reclamo alguno | Sin atrasos
|  |  |  | 10 | Proceso Presupuestal y de Tesorería. | No es necesario. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 11 | Proceso Contable. | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 12 | Proceso Talento Humano. | Debe ser ajustado. | 100% | En trámite normal respecto a carrera administrativa | Sin atrasos
|  |  |  | 13 | Proceso Contratación | se debe actualizar. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 14 | Auditorías Internas | Aplica la norma | 0% | A la fecha se han programado dentro del PGA Internas una (1) de tipo general con carácter regular a todos los procesos misionales para llevarse a cabo en el mes de diciembre y se han realizado un total de (0) | Estamos dentro de los términos de ejecución
|  |  |  | 15 | Proceso Gobierno en linea | Aplica la norma | 70% | De acuerdo a la ultima medición se elaboró plan de mejoramiento y la implementación del TIC SEGURIDAD DE INFORMACION
|  |  |  | 16 | Proceso Gestión Documental | Debe ser ajustado. Aplica la norma | 100% | En trámite normal | Sin atrasos
|  |  |  | 17 | Proceso Rendición de Cuentas | Aplica la norma | 100% | La rendición de cuentas correspondiente a la gestión misional 2018 se realizó el pasado mes 15 de marzo de 2019. A la fecha se han realizado un total de (1) | Sin atrasos
|  |  |  | 18 | Proceso Reporte Deuda | Aplica la norma | 100% | A la fecha se han realizado un total de (1) | Sin atrasos
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | POLÍTICA 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS: Garantizar la publicidad de la gestión realizada por la entidad mediante la rendición de cuentas a la ciudadanía, la interacción con las personas, entidades, servidores públicos y comunidad en general para la divulgación de resultados del control fiscal regional. | OBJETIVO 3: Establecer mecanismos que permitan mejorar los procedimientos de comunicación con los usuarios tanto internos como externos, teniendo en cuenta que el diálogo es un elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas en la medida en que se da la retroalimentación de la gestión de la Entidad, los resultados, y las decisiones que se toman. | META 1 • Audiencias públicas participativas: La Contraloría Departamental del Guaviare realiza audiencias públicas de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | 1.1 | Actividad 1.1 - Realizar una audiencia pública anual de Rendición de Cuentas, con el objetivo de contarle a la ciudadanía sobre el avance y logros obtenidos en el Plan de Acción de la vigencia a rendir, el cual esta articulado con el Plan Estratégico de la Entidad. | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | A la fecha se realizo una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas el pasado 19 de marzo de 2019 | Sin atrasos
|  |  |  | 2 | Actividad 2.1 - Divulgar a través de los medios los cronogramas y temas a tratar en las audiencias públicas participativas | Realizar audiencias públicas participativas | 100% | durante el primer cuatrimestre no se han realizado audiencias participativas | Sin atrasos
4. MECANISMOS DE MEJORA PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | POLÍTICA 4 –ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: Garantizar el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios que brinda la contraloría departamental del Guaviare conforme a los principios de información completa, clara, oportunidad en el servicio, consistente, con altos niveles de calidad ajustándose a las necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos de la región. | OBJETIVO 4: Mantener Actualizados los canales de comunicación con el ciudadano, con el fin de garantizar mayor celeridad en la atención a los requerimientos de los ciudadanos y/o grupos de interés. | META 1. • Acercamiento de los niveles directivos con la ciudadanía a través del ejercicio misional. META 2. • Atención a peticiones, denuncias, quejas y reclamos en forma y modo oportuno. META 3. • Atención diferencial al ciudadano. | 1.1 | Actividad 1.1 - Los niveles directivos atenderán de manera personal la atención de derechos petición | Se a dado tramite a los derechos de peticon en los terminos de ley | 100% | Los niveles directivos han atendido de manera personal la atención de todos derechos petición radicados a la fecha. | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1- Seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. | Atención a peticiones, denuncias, quejas y reclamos en forma y modo oportuno | 100% | Se le ha hecho seguimiento constante a Buzón de Sugerencias, Aplicativo página Web y punto de atención fisca de correspondencia y de Atención al ciudadano. El buzón se apertura de manera mensual, a la fecha no ha habido ningun asunto a tramitar | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1-Los niveles profesional atenderán por delegación el trámite de denuncias y otras acciones que le sean delegadas del nivel directivo. | Acercamiento de los niveles profesional con la ciudadanía a traves del ejercicio misional | 100% | Los niveles profesional han atendido de manera personal la atención de todas las denuncias radicadas a la fecha además de las acciones que se le han encomendado por parte del superior inmediato o del señor contralor | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1- Se atenderán los PQRD y demás situaciones que lo ameriten de conformidad con las normas y procedimientos internos | Aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales | 100% | Se dado la aplicación estricta de las normas legales y procedimientos institucionales ala atención de PQRD | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 4.2 - La atención inicial al ciudadano con características especiales como Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados serán atendidos de manera prioritaria | Atención diferencial al ciudadano (Adultos Mayores, Discapacitados, Madres Cabeza de Familia, Embarazadas, Desplazados) | 100% | Se ha prestado atención diferencial a adultos mayores, discapacitados, madres cabeza de familia, embarazadas, desplazados con atención de (0) casos | Sin atrasos
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | POLÍTICA 5 – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: Garantizar el derecho fundamental a la información pública permitiendo que todas las personas puedan acceder a la información de los productos y resultados de control fiscal a nivel local, regional y nacional. se exceptúan documentos e información considerados como legalmente reservados. | OBJETIVO 5: Utilizar diferentes canales de comunicación mediante los cuales se establece una relación de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía, de manera que la Entidad se acerca a los grupos de interés en la medida en que comunica permanentemente sobre la gestión, los resultados de la gestión y las decisiones que le han sido asignadas legalmente. | META 1 • Página Web Actualizada. META 2 • Redes Sociales Actualizadas. META 3 • Entrevistas con medios de comunicación. | 1.1 | Actividad 1.1 - La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofrecerá información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | 100% | La página web de la Contraloría Departamental del Guaviare, www.contraloriaguaviare.gov.co, se encuentra actualizada ofreciendo información diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las políticas públicas. | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 1.2 - Actualización y respuesta en tiempo real a través de las redes sociales | Redes sociales actualizadas como mecanismo para informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare, por twitter @ControlGuaviare y Facebook.http://www.facebook.com/contraloriadelguaviare. | 100% | Las redes sociales son actualizadas en cada publicación realizada de manera que permita informar sobre la gestión de la Contraloría Departamental del Guaviare | Sin atrasos
|  |  |  | 2.1 | Actividad 2.1 - Todos los informes y comunicación de resultados a la ciudadanía serán elaborados para la comprensión fácil en lenguaje claro y sencillo. | Comunicación de resultados a la ciudadanía en lenguaje claro y sencillo. | 100% | Los informes comunicados a la fecha han sido expedidos en lenguaje claro y sencillo. uno (1) Informe de auditoría: Energuaviare publicado en página web. | Sin atrasos
|  |  |  | 3.1 | Actividad 3.1 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | • Página Web Actualizada. • Redes Sociales Actualizadas. • Entrevistas con medios de comunicación | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
|  |  |  | 4.1 | Actividad 4.1 - Conceder entrevistas con medios de comunicación por parte del contralor o quien delegue para comunicar resultados del ejercicio de control fiscal | Entrevistas con medios de comunicación locales, que incluyan jornadas de radio, en las que los ciudadanos preguntan y son orientados sobre diferentes temas de interés. | 50% | En la medida que han sido requerido entrevistas con medios de comunicación locales, se han dado las opiniones y explicaciones del caso. No se han hecho jornadas de radio. | Sin atrasos
|  |  |  | 5.1 | Actividad 4.2 - Mantener tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Seguimiento a la información pública por medio de la divulgación acertiva | 100% | Se han mantenido tanto la Página Web como las Redes Sociales actualizadas. | Sin atrasos
6. INICIATIVAS ADICIONALES | POLÍTICA 6 – CONFLICTO DE INTERESES: La Contraloría Departamental del Guaviare se compromete a instaurar una política de conflictos de interés que contenga la prevención, manejo, divulgación y resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la contraloría y sus grupos de interés, a la vez, rechaza, condena y prohíbe que el contralor y su equipo de trabajo, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la contraloría incurran en cualquiera de las prácticas establecidas en el capítulo 7 del código de ética. | OBJETIVO 6: Prevenir, manejar, divulgar las buenas prácticas de resolución de conflictos de interés y propender por la pronta resolución de los mismos, tanto al interior de la Contraloría como a los grupos de interés; a la vez rechazar, condenar y prohibir prácticas corruptas o antiéticas comunicando a las instancias pertinentes. | META 1 • Resolver de manera oportuna los conflictos internos y externos que afecten el normal funcionamiento de la Contraloría Departamental del Guaviare. META 2 • Evitar en los funcionarios, mediante la socialización del Código de Ética cualquier remuneración, dádiva u otro tipo de compensación en dinero o especie en razón del trabajo o servicio prestado a la Contraloría o a sus grupos de interés. META 3 • Evitar otorgar compensaciones a funcionarios no autorizados por las normas pertinentes sobre incentivos. META 4 • Evitar el uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. META 5 • Evitar la realización de proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Contraloría, o comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. META 6 • Evitar todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Contraloría y en contra del buen uso de los recursos públicos, o tráfico de influencias para privilegiar trámites. | 1.1 | Actividad 1.1 Solución oportuna a los conflictos internos y externos | Resolver de manera oportuna los conflictos internos y externos que afecten el normal funcionamiento de la Contraloría Departamental del Guaviare. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
|  |  |  | 2 | Actividad 2.1 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar en los funcionarios, mediante la socialización del Código de Ética cualquier remuneración, dádiva u otro tipo de compensación en dinero o especie en razón del trabajo o servicio prestado a la Contraloría o a sus grupos de interés. | 100% | Código de Ética socializado y comunicado a funcionarios. No ha habido actos de corrupción en los funcionarios | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.2 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar otorgar compensaciones no autorizados por las normas pertinentes sobre incentivos a funcionarios . | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.3 Salvaguarda e integridad de la información | Evitar el uso indebido de información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.4 Evasión a posibles actos de corrupción | Evitar la realización de proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Contraloría, o comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; ni generar burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
[5 empty] | Actividad 2.5 Salvaguarda de la integridad y la transparencia de la gestión | Evitar todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la Contraloría y en contra del buen uso de los recursos públicos, o tráfico de influencias para privilegiar trámites. | 100% | No ha habido | Sin atrasos
PERIODICIDAD: | CUATRIMESTRAL |  |  |  | Cuatrimestral Abril, Agosto y Diciembre
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN: | 10 de mayo de 2019 |  |  |  | Oficina de Planeación o quien haga sus veces
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: | NOHEMILCE QUINTERO CETINA |  |  |  | Oficina de Control Interno. Revisar SUIT para seguimiento
PUBLICACIÓN: | 10 de mayo de 2019 |  |  |  | 10 del mes siguiente al corte del seguimiento
Note on B13: OTRO:
Note on C13: OTRO:
Note on G19: OTRO:
Note on I31: OTRO: